## Riscos
# | Severidade | Descrição do Risco | Origem do Risco | Probabilidade | Impacto | Categoria | Ação | Plano de Prevenção | Plano de Contingência | Responsável
1 | 9 | Atraso na atividade do Cronograma | Ausencia de Colaborador | 3-Média | 3-Médio | Organizacional | Assumir | Delegar para outro colaborador | Realizar reuniões periódicas para mitigar ao maximo as quebras no cronograma. | Gerentes
2 | 10 | Atrasos na entrega do projeto | Desistencia de Colaborador | 2-Baixa | 5-Muito Alto | Organizacional | Assumir | Delegar para outro colaborador | Colocar toda a equipe a par do projeto,realizar a substituição imediata | Gerentes
3 | 4 | Falta de motivação da equipe | Resistencia a Mudanças | 2-Baixa | 2-Baixo | Organizacional | Mitigar | Reuniões para encontrar a melhor forma de executar a mudança | Tentar criar uma solução uniforme que agrade toda a equipe. | Toda equipe
4 | 12 | Dúvidas e dificuldades para desenvolver o projeto | Falta de Habilidade com as Ferramentas | 3-Média | 4-Alto | Técnico | Prevenir | Treinamento e estudos sobre a ferramenta | Buscar treinamentos. | Toda equipe
5 | 12 | Stress excessivo | Falta Comprometimento com o projeto | 3-Média | 4-Alto | Organizacional | Mitigar | Conversas e reuniões | Tentar convencer toda a equipe sobre a importância do projeto e delegar tarefas que não sobrecarregue nenhum membro. | Toda equipe
6 | 4 | Sem comunicação com Repositório de arquivos | Ausencia de Internet | 2-Baixa | 2-Baixo | Externo | Prevenir | Home-office | Utilizar ferramentas offiline para não parar o projeto. | Gerentes
7 | 8 | Atrasos no cronograma | Ausência de Ferramentas | 2-Baixa | 4-Alto | Gestão do projeto | Prevenir | Buscar novas | Realizar periodicamente verificações sobre novas ferramentas para não sofrer incompatibilidades ou falhas. | Gerentes
8 | 10 | Perda de arquivos | Falta de backup ou arquivo corrompido | 2-Baixa | 5-Muito Alto | Gestão do projeto | Prevenir | Refazer os mesmos | Backups semanais distribuídos em diferentes locais. | Colaborador responsável
9 | 10 | Erros de Integração | Códigos e versionamento | 2-Baixa | 5-Muito Alto | Técnico | Prevenir | Encontrar outros meios de satisfazer os requisitos | Mudar a plataforma para uma compatível. | Programação
10 | 8 | Discussões e conflitos de RH | Relacionamento da Equipe | 2-Baixa | 4-Alto | Organizacional | Mitigar | Conversas, reuniões e debates | Buscar entender a visão de cada um. | Toda equipe
11 | 10 | Indefinido | Falta de Energia | 2-Baixa | 5-Muito Alto | Externo | Mitigar | Home-office | Deixar computadores carregados e se necessário adquirir um gerador. | Gerentes
12 | 6 | Indefinido | Causas Naturais | 3-Média | 2-Baixo | Externo | Transferir | Indefinido | Tomar medidas necessárias. | Indefinido
13 | 0
14 | 0
15 | 0
16 | 0
17 | 0
18 | 0
19 | 0
20 | 0
21 | 0

## Grafico
Probabilidade | Matriz de Probabilidade x Impacto
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24
3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Impacto | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

## Param
|  | Riscos |  |  |  |  | Acoes
Legenda | Abas | Severidade | Probabilidade | Impacto | Categoria | Ação | Tipo | Cód. | Prioridade
Definição |  | Probabilidade x Impacto | [5 empty] | Cód. Risco
Domínio | Instrucoes |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Organizacional | Prevenir | Riscos |  | 0-Sem prioridade
| Riscos |  | 2-Baixa | 2-Baixo | Gestão do projeto | Mitigar |  |  | 1-Baixa
| Acoes |  | 3-Média | 3-Médio | Técnico | Transferir |  |  | 2-Média
| Grafico |  | 4-Alta | 4-Alto | Externo | Assumir |  |  | 3-Alta
| EAR |  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto
Param