## Planilha1
Projeto EasyLab |  | Data Inicial | Data Final
|  | 2018-02-06 | 2018-06-26
Iniciação |  | 2018-02-06 | 2018-03-06
FALSE | Planejamento do Cronograma | 2018-02-06 | 2018-02-10
FALSE | Planejamento do Escopo | 2018-02-14 | 2018-03-06
FALSE | Planejamento do Projeto | 2018-02-14 | 2018-03-06
FALSE | Levantamento de Requisitos | 2018-02-14 | 2018-03-06
FALSE | Planejamento de Riscos | 2018-02-14 | 2018-03-06
Detalhamento |  | 2018-03-07 | 2018-04-10
FALSE | Detalhamento de Requisitos | 2018-03-07 | 2018-03-21
FALSE | Detalhamento de Casos de Uso | 2018-03-21 | 2018-04-10
Execução |  | 2018-04-11 | 2018-05-15
FALSE | Preparar Ambiente | 2018-04-11 | 2018-04-18
FALSE | Desenvolver Interface (Protótipos) | 2018-04-18 | 2018-04-25
FALSE | Desenvolver WebService | 2018-04-25 | 2018-05-02
FALSE | Desenvolver Aplicação WEB | 2018-05-02 | 2018-05-15
FALSE | Desenvolver Aplicação Mobile | 2018-05-02 | 2018-05-15
Finalização |  | 2018-05-16 | 2018-06-26
FALSE | Realizar Testes | 2018-05-16 | 2018-06-12
FALSE | Avaliar Desempenho | 2018-06-12 | 2018-06-15
FALSE | Apresentação do Projeto | 2018-06-15 | 2018-06-26
Feito
Feito
Feito
Feito
Feito
Feito
Feito
Feito
Feito
Feito
Feito
Feito
Feito
Feito
Feito